## Аркуш1
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Характеристика продукту й контексту «ФінКит» (1 стор.) | КТ | Лапінський | 2 | 0 | заплановано | Досьє v1, розд. 1 | Фризюк
2 | BPMN процес: «Переказ коштів» | ТА | Фризюк | 4 | 0 | заплановано | Досьє v1, файл BPMN_perekaz | Обозюк
3 | BPMN підпроцес: «Скоринг заявки» | ТА | Фризюк | 3 | 0 | заплановано | Досьє v1, файл BPMN_skoryng | Мельниченко
4 | Беклог User Stories (вимоги до нової функції) | [7 empty] | S
4(1) | — історії для ролі «клієнт» | ТА | Фризюк | 2 | 0 | заплановано | Досьє v1, Google Sheets | Лапінський
4(2) | — історії для ролі «адміністратор/менеджер» | ІТ | Обозюк | 2 | 0 | заплановано | Досьє v1, Google Sheets | Лапінський
5 | Ведення таблиці задач, збір статусів | СМ | Мельниченко | 1 | 0 | заплановано | Ця таблиця